## 页面开发任务列表
任务名称 | 项目名称 | 任务类型 | 指派给 | 研发人员 | 任务状态 | 期望完成时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 优先级 | 预估工作量（天） | 当前进度 | 剩余工作量（天） | 实际工作量（天） | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 是否合入产品 | 需求是否MD文档 | 需求详细程度（数值1-10） | 上级任务名称 | 任务内容 | 原因分析及处理方法 | AI风险识别 | 图片上传 | 附件 | 上级任务编码 | AI风险等级 | AI风险说明 | AI建议工作量(天) | AI分析时间 | 提交人 | 创建时间 | 更新时间 | 更新人
门户首页 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 门户端 | 页面路径: / 功能描述: 平台门户首页展示，包含轮播、统计、功能介绍、软件展示、政策展示 |  | 低 |  |  | TASK-001 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
软件产品列表 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 门户端 | 页面路径: /software 功能描述: 软件产品列表展示，支持分类筛选和搜索 |  | 低 |  |  | TASK-002 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
软件产品详情 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 门户端 | 页面路径: /software/:id 功能描述: 软件产品详细信息展示 |  | 低 |  |  | TASK-003 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
政策中心 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 门户端 | 页面路径: /policy 功能描述: 政策列表展示和查看 |  | 低 |  |  | TASK-004 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
需求广场 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 门户端 | 页面路径: /demand 功能描述: 需求对接展示 |  | 低 |  |  | TASK-005 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
用户登录 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 门户端 | 页面路径: /login 功能描述: 用户登录（账号密码/手机号验证码） |  | 低 |  |  | TASK-006 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
用户注册 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 门户端 | 页面路径: /register 功能描述: 用户注册（手机号+验证码+密码） |  | 低 |  |  | TASK-007 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
企业中心首页 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 企业端 | 页面路径: /enterprise 功能描述: 企业端Dashboard，展示统计信息和快捷入口 |  | 低 |  |  | TASK-008 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
企业入驻申请 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 企业端 | 页面路径: /enterprise/apply 功能描述: 企业入驻申请表单（基本信息+资质信息） |  | 低 |  |  | TASK-009 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
软件发布 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 企业端 | 页面路径: /enterprise/software/publish 功能描述: 软件产品发布（基本信息+功能介绍+附件上传） |  | 低 |  |  | TASK-010 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
我的软件 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 企业端 | 页面路径: /enterprise/software/list 功能描述: 已发布软件列表管理 |  | 低 |  |  | TASK-011 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
补贴申报 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 企业端 | 页面路径: /enterprise/subsidy/apply 功能描述: 补贴券申报（选择软件+填写信息+上传附件） |  | 低 |  |  | TASK-012 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
我的补贴 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 企业端 | 页面路径: /enterprise/subsidy/list 功能描述: 补贴申报记录和使用管理 |  | 低 |  |  | TASK-013 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
需求提交 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 企业端 | 页面路径: /enterprise/demands 功能描述: 需求发布和管理 |  | 低 |  |  | TASK-014 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
留言提交 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 企业端 | 页面路径: /enterprise/messages 功能描述: 向平台提交留言（个性化需求/咨询/建议） |  | 低 |  |  | TASK-015 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
消息中心 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 企业端 | 页面路径: /enterprise/message-center 功能描述: 站内消息查看和管理 |  | 低 |  |  | TASK-016 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
通知设置 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 企业端 | 页面路径: /enterprise/notification-settings 功能描述: 消息通知方式设置 |  | 低 |  |  | TASK-017 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
平台首页 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform 功能描述: 平台端Dashboard，展示运营统计数据 |  | 低 |  |  | TASK-018 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
企业审核 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/audit/enterprise 功能描述: 企业入驻申请审核管理 |  | 低 |  |  | TASK-019 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
软件审核 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/audit/software 功能描述: 软件产品发布审核管理 |  | 低 |  |  | TASK-020 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
补贴审核 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/audit/subsidy 功能描述: 补贴券申报审核管理 |  | 低 |  |  | TASK-021 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
需求汇总 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/demands 功能描述: 需求对接汇总和管理 |  | 低 |  |  | TASK-022 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
数据统计 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/statistics 功能描述: 运营数据统计和多维度分析 |  | 低 |  |  | TASK-023 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
政策管理 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/policy 功能描述: 政策发布、编辑、下架、置顶管理 |  | 低 |  |  | TASK-024 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
用户管理 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/users 功能描述: 平台用户管理 |  | 低 |  |  | TASK-025 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
角色管理 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/role 功能描述: 角色权限配置管理 |  | 低 |  |  | TASK-026 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
菜单管理 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/menu 功能描述: 系统菜单配置管理 |  | 低 |  |  | TASK-027 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
部门管理 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/dept 功能描述: 部门组织架构管理 |  | 低 |  |  | TASK-028 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
岗位管理 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 高 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/post 功能描述: 岗位职位管理 |  | 低 |  |  | TASK-029 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
留言管理 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 中 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/messages 功能描述: 企业留言查看和回复 |  | 低 |  |  | TASK-030 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
数据字典 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 中 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/dict 功能描述: 数据字典管理（多级字典） |  | 低 |  |  | TASK-031 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
操作日志 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 中 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/logs/operation 功能描述: 系统操作日志查询 |  | 低 |  |  | TASK-032 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
登录日志 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 中 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/logs/login 功能描述: 用户登录日志查询 |  | 低 |  |  | TASK-033 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
消息模板 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 中 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/message-template 功能描述: 消息通知模板配置 |  | 低 |  |  | TASK-034 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
消息发送 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 中 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/message-send 功能描述: 站内消息发送管理 |  | 低 |  |  | TASK-035 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康
发送记录 | 湖北省工业软件公共服务平台 | 页面开发 | 孔维康 | 王成艳 | 待开发 | 2026-03-31 | 2026-03-14 | 2026-03-31 | 中 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 是 | 是 | 8 | 平台端 | 页面路径: /platform/message-record 功能描述: 消息发送记录查询 |  | 低 |  |  | TASK-036 | 低 | 标准页面开发，技术成熟，风险可控 | 2 | 2026-03-13 19:57:46 | 孔维康 | 2026-03-13 19:57:46 | 2026-03-13 20:04:18 | 孔维康